{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新开工+基本建成"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新开工+基本建成","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,7],[1,5,1,7],[2,0,11,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,6],[2,7,4,7],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[12,0,12,3],[13,0,16,0],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2020年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度"]
[{"$nulls":5},"截止日期：2020.8.31"]
["新开工项目清单\n（任务量：新开工棚户区4035套）","序号","项目名称","项目地点","实际开工/基本建成套数","其中",null,"配套设施建设情况"]
[{"$nulls":5},"公共租赁住房","城市棚户区\n改造住房"]
[]
[null,1,"九龙新城首期安置房（续建）","中新知识城九龙大道以东",200,0,200,"项目配套的幼儿园、垃圾站等配套设施正在与主体工程同步建设中。"]
[null,2,"广州市白云区田心村改造项目","白云区同德街田心村地段",1819,0,1819,"小学、幼儿园、老人服务中心已取得施工许可证，正在同步进行施工，幼儿园、垃圾站正在办理建筑方案审查。"]
[null,3,"冼村城中村改造项目（三期）","天河区珠江新城猎德大道与金穗路交汇处西北侧",192,0,192,"一期项目配套肉菜市场、公共厕所、社区居委会和二期配套肉菜市场、托老所等配套设施都已经同步竣工。"]
[null,4,"广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区（续建）","花都区天贵路万达城西侧",1256,0,1256,"已取得幼儿园、垃圾站、社区卫生院、派出所等设置意见。配套设施正在与主体工程同步建设中。"]
[null,5,"茶滘城中村项目（自编15号地块）","荔湾区东漖北路茶滘路地段",186,0,186,"目前在建的15-2栋无公配项目，该地块项目配套的幼儿园、垃圾站等配套设施将与15-6、15-7栋工程同步建设。"]
[null,6,"茶滘城中村项目（复建一期1号地块）","荔湾区东漖北路茶滘路地段",83,0,83,"配套设施建设在1a地块，目前还未开始建设"]
[null,7,"广州市白云沙亭岗新社区棚改项目","白云区太和镇沙亭村和谢家庄村交界处",7317,0,7317,"目前已完成文体活动中心及附属地下车库建设，该项目的党群活动中心、幼儿园、九年一贯制学校、公交总站、居委级农贸（肉菜）市场等配套设施将与安置房工程同步建设。"]
["新开工合计",{"$nulls":3},11053,0,11053]
["基本建成项目清单\n（任务量：基本建成棚户区6130套、基本建成公租房542套）",1,"广氮拆迁安置房项目","天河区广氮AT06070307地块",1218,0,1218,"配套垃圾站等公建配套已于项目同步竣工。"]
[null,2,"绿地柏玥花园","白云区太和镇北太路与草塘路交界处西北方向",1405,339,1066,"幼儿园及垃圾站已同步竣工。"]
[null,3,"广州白云机场扩建工程第三跑道安置区二期项目东区","白云区人和镇凤岗路以东",664,0,664,"中学幼儿园的联合竣工验收备案已完成，并已办理移交。"]
[null,4,"花都区中轴线石岗安置区一期工程（南区）","花都区花城街天贵北路以东、景天路以北",2036,0,2036,"幼儿园及垃圾站已同步竣工，正在进行项目移交工作。"]
["基本建成合计",{"$nulls":3},5323,339,4984]