{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新开工+基本建成"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新开工+基本建成","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,5,1,7],[2,0,6,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,6],[2,7,4,7],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[7,0,7,3],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2020年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度"]
[{"$nulls":5},"截止日期：2020.3.31"]
["新开工项目清单\n（任务量：新开工棚户区4035套）","序号","项目名称","项目地点","实际开工/基本建成套数","其中",null,"配套设施建设情况"]
[{"$nulls":5},"公共租赁住房","城市棚户区\n改造住房"]
[]
[null,1,"九龙新城首期安置房（续建）","中新知识城九龙大道以东",200,0,200,"项目配套的幼儿园、垃圾站等配套设施正在与主体工程同步建设中。"]
[null,2,"广州市白云区田心村改造项目","白云区同德街田心村地段",1819,0,1819,"小学、幼儿园1、老人服务中心已取得施工许可证，正在同步进行施工，幼儿园2、垃圾站正在办理建筑方案审查。"]
["新开工合计",{"$nulls":3},2019,0,2019]
["基本建成项目清单\n（任务量：基本建成棚户区6130套、基本建成公租房542套）",1,"广氮拆迁安置房项目","天河区广氮AT06070307地块",1218,0,1218,"配套垃圾站等公建配套已于项目同步竣工。"]
["基本建成合计",{"$nulls":3},1218,0,1218]