{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新开工+基本建成"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新开工+基本建成","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,5,1,8],[2,0,9,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,7],[2,8,4,8],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[10,0,10,3],[11,0,14,0],[15,0,15,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2021年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度"]
[{"$nulls":5},"截止日期：2021.5.30"]
["新开工（筹集）项目清单\n（任务量：新开工棚户区3788套、筹集共有产权住房2269套）","序号","项目名称","项目地点","实际开工（筹集）/基本建成套数","其中",null,null,"配套设施建设情况"]
[{"$nulls":5},"公共租赁住房","城市棚户区\n改造住房","共有产权住房"]
[]
[null,1,"大坦沙岛更新改造项目AL0201024地块","荔湾区大坦沙地段，市一中以北、河沙中路以南",2016,null,2016,null,"尚未开始，预计2023年5月开始建设项目的公建配套设施。"]
[null,2,"嘉禾联边保障性住房项目","广州市白云区嘉禾联边,西临空港大道，南临启德路",400,null,null,400,"项目配套幼儿园正在与主体工程同步建设。"]
[null,3,"小坪村城中村改造项目一期安置区（复建安置房）","广州市白云区新市小坪村内",1958,null,1958,null,"1号楼公建：首层砌筑完成，二层砌筑50%；\n2-3号楼公建：首层、二层砌筑完成，构造柱完成90%；\n垃圾房：结构封顶，首层反坎浇筑完成，砌筑开始。\n小学：底板浇筑完成，地下室顶板模板铺设完成50%，负一层墙柱钢筋完成80%。"]
[null,4,"陈田村城中村改造复建安置区项目AB2905050地块复建住宅","白云区黄石街道陈田村内",1579,null,1579,null,"小学目前进展：A区已封顶；B1区五层梁板钢筋绑扎完成；B2区屋面模板支模完成98%；C区四层梁板钢筋绑扎完成65%；高支模完成85%。\n中学目前进展：教学楼A区屋面层模板制安完成10%；B区四层梁板钢筋绑扎完成60%，连廊高支模搭设完成100%；C区四层模板制安完成100%；宿舍楼三层梁板钢筋完成70%。"]
[null,5,"榕悦花园","黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道",1869,null,null,1869,"配套幼儿园及托儿所、卫生服务中心、公交首末站肉菜市场等公建配套已于项目同步竣工。"]
["新开工合计",{"$nulls":3},7822,null,5553,2269]
["基本建成项目清单\n（任务量：基本建成棚户区14489套、基本建成公租房9058套）",1,"花都中轴线石岗安置区二期工程","花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西、景天路以南",2612,null,2612,null,"已完成竣工联合验收及项目移交工作。"]
[null,2,"新塘、新合公司“城中村”改造复建住宅项目","天河区北起中华墓园、南至基督堂、东至谭村、西至天河软件园",5374,null,5374,null,"幼儿园已完成主体结构，正在装修施工中，E1-3综合文化中心建设中，H4-1邮政所未开工，其余配套设施均已建成"]
[null,3,"榕悦花园","黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道",1869,null,null,1869,"配套幼儿园及托儿所、卫生服务中心、公交首末站肉菜市场等公建配套已于项目同步竣工。"]
[null,4,"佳宇同宝路配建保障房项目","白云区同宝路8号、10号",1300,1300,null,null,"首层垃圾收集站、居委会、托儿所已完成竣工联合验收及竣工备案。"]
["基本建成合计",{"$nulls":3},11155,1300,7986,1869]