{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新开工+基本建成 (2)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新开工+基本建成 (2)","index":0,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,8],[1,5,1,8],[2,0,11,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,7],[2,8,4,8],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[13,0,13,3],[14,0,21,0],[23,0,23,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2022年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度"]
[{"$nulls":5},"截止日期：2022.12.30"]
["新开工（筹集）项目清单\n（任务量：新开工公租房2012套，新开工棚户区改造住房348套）","序号","项目名称","项目地点","实际开工（筹集）/基本建成套数","其中",null,null,"配套设施建设情况"]
[{"$nulls":5},"公共租赁住房","城市棚户区\n改造住房","共有产权住房"]
[]
[null,1,"番禺区亚运大道北侧番禺客运站地块配建公租房项目","番禺区亚运大道北侧",120,120,null,null,"番禺汽车客运站，公交首末站，小学、幼儿园，少年宫，星光老年之家，社区卫生服务站，农贸市场等。与住宅同步交付使用。"]
[null,2,"黄埔东路以北、龙头路以东居住地块配建公租房项目","黄埔东路以北、龙头路以东",240,240,null,null,"幼儿园、托儿所，居委会，星光老年之家，物业管理用房，公共图书馆分馆，少年宫，卫生服务站，文化室等。与住宅同步交付使用。"]
[null,3,"白云区金沙洲AB3701008地块配建公租房项目","白云区金沙洲AB3701008地块",442,442,null,null,"物业管理处同步建设。"]
[null,4,"碧臻花园","广州市番禺区大石街富石路317号",93,93,null,null,"筹集房源。"]
[null,5,"筹集房源","番禺区市桥区",17,17,null,null,"筹集房源。"]
[null,6,"黄埔东路以北、龙头路以西黄埔化工改造居住地块配建公租房项目","黄埔东路以北、龙头路以西",386,386,null,null,"小学（24班），幼儿园（9班），托儿所，街道办事处，综合管理用房，社区居委会，党群服务中心，居民健身场所同步建设中。"]
[null,7,"广州港筑港二村公共租赁房项目","广州市黄埔区黄埔街道大沙地西路以北、港湾路以西",300,300,null,null,"文化室、物业管理用房、社区居委会、老年人服务点、公共厕所、垃圾收集站。除垃圾站外，其余配套设施与公租房同步完工。"]
[null,8,"原南方钢厂（三期）保障性住房项目","白云区机场高速公路与广花公路交界西侧",1062,714,348,null,"建设一个社区卫生服务中心、36班小学、垃圾收集点等。"]
["新开工合计",{"$nulls":3},2660,2312,348]
["基本建成项目清单\n（任务量：基本建公租房1933套，基本建成棚户区改造住房1088套，基本建成共有产权住房2386）",1,"白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区建设项目","广州市花都区花东镇、花山镇",2166,null,2166,null,"居委、物业等相关配套设施正在收尾，准备办理验收手续。"]
[null,2,"碧臻花园","广州市番禺区大石街富石路317号",93,93,null,null,"筹集房源。"]
[null,3,"筹集房源","番禺区市桥区",17,17,null,null,"筹集房源。"]
[null,4,"复星南方总部","海珠区琶洲西区AH040223地块",254,254,null,null,"所有配套设施均已移交。"]
[null,5,"番禺新造项目（北区）","番禺区新造地段",2386,null,null,2386,"所有配套设施均已移交。"]
[null,6,"原坚红化工厂配建项目","天河区黄埔大道原坚红化工厂地段",130,130,null,null,"居委会、星光老年之家、物业管理用房、卫生服务站、文化室等配套设施已完成，并与住宅同步交付使用"]
[null,7,"萝岗中心城区保障性住房项目（二期）第四设计组团安置房工程","黄埔区萝岗中心城区西侧，广惠高速南侧地段",1088,null,1088,null,"居委、物业等相关配套设施正在收尾，准备办理验收手续。"]
[null,8,"火车南站（东新高速以东）保障性住房项目","广州市番禺区南站东侧东新高速以东地",700,700,null,null,"居委、物业等相关配套设施正在收尾，准备办理验收手续。"]
[null,9,"海珠区南洲路1026号地块配建公租房项目","海珠区南洲路1026号地块",768,768,null,null,"物业管理用房与首批次住宅同步交付使用，垃圾站，公共卫生间与二批次住宅同步交付使用。"]
["基本建成合计",{"$nulls":3},7602,1962,3254,2386]